# Application Fond de Caisse

Point d'avancement • 31 juillet 2026

## En un coup d'œil

| Sujet | État |
| --- | --- |
| Application (web + mobile) | Fonctionnelle, en phase de test |
| Intégration comptable SAP | Opérationnelle sur environnement de test |
| Mise en production | En attente de 3 décisions (voir dernière section) |

## Ce que fait l'application

- Caisses et portefeuilles — ouverture, clôture, suivi des soldes en temps réel

- Bons de décaissement — circuit complet : création, validation, signature, décaissement

- Encaissements, recharges et transferts entre caisses et portefeuilles

- Crédits employés avec circuit d'approbation et suivi des remboursements

- Comptabilité — écritures en partie double, envoi automatique vers SAP

- Pilotage — tableaux de bord par métier, journal d'audit, relevés par agent

- Application mobile — consultation et création de bons en déplacement

## Volumétrie actuelle (données de test)

| Utilisateurs | Caisses | Portefeuilles | Bons | Opérations | Écritures |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 4 | 17 | 28 | 55 | 99 |

## Avancement du mois

21 livraisons. Les deux plus structurantes :

- Refonte de la sécurité — chaque action est désormais soumise à une autorisation précise, attribuable métier par métier (60 autorisations disponibles), au lieu de droits globaux par profil. Un responsable peut par exemple consulter sans pouvoir valider.

- Intégration SAP opérationnelle — les opérations sont transmises automatiquement en comptabilité. 6 opérations déjà comptabilisées sur l'environnement de test.

## Point de vigilance

Un défaut important a été détecté et corrigé le 31 juillet. Les montants en francs CFA partaient vers SAP divisés par 100 — un million de francs était comptabilisé dix mille. La cause est une particularité de SAP : le franc CFA ne comporte pas de décimales, contrairement au dollar ou à l'euro, qui n'étaient donc pas affectés.

Aucun impact comptable. Le défaut a été trouvé sur l'environnement de test (clone), avant toute mise en production. La correction est en place et vérifiée sur une écriture réelle.

Cet épisode confirme l'intérêt de la phase de test en cours, et la nécessité d'une recette utilisateurs avant la bascule en production.

## Décisions attendues

Trois points bloquent la mise en service et ne relèvent pas de l'équipe technique :

| Sujet | Décision attendue | Auprès de |
| --- | --- | --- |
| Plan d'imputation comptable | Valider les comptes utilisés : compte de recette pour les encaissements, compte de charge par défaut, et traitement des caisses en devises étrangères (une caisse en dollars est aujourd'hui imputée sur un compte libellé « en FCFA »). | Comptabilité |
| Environnement SAP de production | Fournir les coordonnées du système de production et autoriser la bascule. Les travaux se font actuellement sur un clone. | Équipe SAP |
| Notifications mobiles | Créer un projet Firebase au nom de l'entreprise, nécessaire pour recevoir les notifications lorsque l'application mobile est fermée. | Direction / DSI |

## Prochaines étapes

- Recette utilisateurs sur l'environnement de test

- Validation du plan d'imputation avec la comptabilité, puis bascule SAP en production

- Déploiement de l'application mobile après mise en place de Firebase